## Plan1
2018-03-24 | 26/03 - 29/03 | 2018-03-30 | 31/03 - 03/04 | 04/04 - 07/4 | 09/04 - 12/04 | 13/04 - 17/04 | 18/04 - 21/04 | 23/04 - 28/04 | 30/05 - 30/06 | 2018-07-07
PC2
Definição das diretrizes orçamentárias | Ajustes finais da arma | Confeccão do protótipo | Confeccão do protótipo | Montagem e testes com Motor P/ Validação da Arma | Possíveis Correções ou redefinição da Arma | Fabricação do Novo protótipo | Montagem + Testes Finais (Protótipo da Arma) | Fim da Usinagem(Terceiros) | Testes finais | Competição
|  |  | Comprar Materiais para montagem da arma |  | 09/04 - 30/05 |  | Início da usinagem da arma final | Montagem final para Testes em campo | Término de usinagem
[5 empty] | Usinagem da arma final (Galpão) |  | Compras de peças de reposição |  | Término do Projeto
[5 empty] | 09/04 - 13/04 | 13/04 - 17/04 | 18/04 - 21/04 | 2018-04-30
[5 empty] | Usinagem da arma final(Terceiros) | Montagem final para Testes em campo | Testes finais | Fim da Usinagem de clones
[7 empty] | Compras de peças de reposição | Fim de projeto
Inicio da usinagem de clones/ peças de reposição